Отдел образования Городищенского района

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник

Отдела образования ________   Н.П. Лощинина

«5»  марта 2014 г.

Проект

«Движение нового поколения

Мы - вместе!»

г. Городище, 2014

| Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА |
| --- |
| 1.1. Наименование Проекта | Движение нового поколения "Мы - вместе!" |
| 1.2. Информация о руководителе проекта и членах регионального проектного офиса | Руководитель проекта Маслова Наталья Станиславовна, методист «МКУ ЦПОО Городищенского района» (руководитель муниципального проектного офиса): Телефон: 3-13-42 Адрес: ул.Комсомольская, 29, г. Городище E-mail: ooa@sura.ru Члены муниципального проектного офиса: Пискленова Жанна Владимировна, педагог-организатор МБОУ СОШ №1 г. Городище (тел. 8(84158)3-10-37, e-mail: gorschool1@yandex.ru); Мураева Марьям Фоатевна, организатор спортивно-массовой работы МБОУ СОШ №2 с. Средняя Елюзань (тел. 8(84158)3-71-81, e-mail: soshsel2@yandex.ru); Слашкина Дамиря Муталлябовна, заместитель директора МБОУ СОШ с. Верхняя Елюзань (тел. 8(84158) 3-79-66, e-mail: veluzscool@mail.ru); Грабова Надежда Ивановна, заместитель директора МБОУ СОШ г. Сурска (тел. 8(84158) 2-25-07, e-mail: schoolsursk@yandex.ru; Яфарова Гуллия Фаттиховна, учитель физической культуры МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань |
| 1.3. Участники проекта | обучающиеся образовательных организаций (1-11 классов) и профессиональных образовательных организаций; учителя и преподаватели физической культуры; классные руководители; педагоги-психологи; тренеры-преподаватели спортивной направленности; педагоги дополнительного образования; представители общественных физкультурно-спортивных организаций; инструкторы–общественники (учащиеся старших классов, воспитанники спортивных секций, родители-спортсмены); родители обучающихся; жители микрорайона. |
| 1.4. Сроки реализации Проекта | сентябрь 2013 - декабрь 2015 гг. |
| Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |
| 2.1. Основания для инициации проекта | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2013, Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 г.г., «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»; Распоряжение Правительства Пензенской обл. от 28.08.2012 № 442-рП «Об утверждении Концепции развития системы образования Пензенской области на 2012 - 2021 годы». Приказ ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» от 16.05.2014 г. № 104-0 «О проектной деятельности в 2014 году» |
| 2.2. Актуальность Проекта | В настоящее время одним из актуальных вопросов стал вопрос формирования новой системы физического воспитания. Такая задача поставлена Правительством РФ в «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года». Самая острая и требующая срочного решения проблема – низкая физическая подготовленность и физическое развитие учащихся. В последнее время идёт снижение интереса учащихся к урокам физической культуры и занятиям другими видами физкультурно – спортивной деятельности, что не позволяет создать предпосылки непрерывного физического совершенствования, овладеть способами творческого применения полученных знаний в своей жизни. Вследствие этого ухудшается здоровье подрастающего поколения. Реальный объем двигательной активности учащихся не обеспечивает полноценного развития и укрепления здоровья подрастающего поколения. По мнению специалистов, сорокапятиминутный урок физической культуры компенсирует в среднем 11% необходимой школьнику нагрузки, а при максимальной физической нагрузке – 40% необходимого объема движений. В Пензенской области каждый школьник в 1 учебный день в среднем получает 1 час двигательной активности, но этого недостаточно для сохранения и укрепления здоровья (для этого необходимо как минимум 2 часа в день). Образовательным организациям необходимо разнообразить работу по массовому вовлечению детей в занятия физической культурой, не зависимо от уровня физической подготовленности учащихся. Соревнования и спортивные мероприятия должны быть продуманы таким образом, чтобы каждый ребенок мог принять в них участие и добиться определенного результата, который бы стал стимулом для дальнейших занятий. В связи с этим, необходима смена приоритетов в поиске и систематизации новых эффективных методов и средств физического воспитания и модернизации физической культуры в школе. Одним из вариантов решения данной проблемы является проект «Движение нового поколения «Мы – вместе!». |
| 2.3. Цель Проекта | Создание условий для увеличения двигательной активности учащихся до 10 часов в неделю и массового вовлечения учащихся в занятия физической физкультурой и спортом во внеурочной деятельности. |
| 2.4. Задачи Проекта | Задачи проекта: Увеличить уровень двигательной активности обучающихся, степени их вовлеченности в систематические занятия физической культурой и спортом (до 2-х часов в день). Увеличить количество детей, молодёжи и взрослого населения, занимающихся физической культурой и спортом. Разработать комплекс образовательных услуг спортивно-физкультурной направленности во внеурочной деятельности школьников. Провести мониторинг двигательной активности и уровня физического развития школьников |
| 2.5. Содержание Проекта | Реализация проекта «Движение нового поколения» направлена на решение двух основных задач: 1. Увеличение объёма двигательной активности Для того, чтобы обучающиеся получали необходимый объём двигательной активности в неделю (кроме 3-х уроков физкультуры), в учебно-воспитательный процесс надо включить утреннюю гимнастику для начала занятий, физкультминутки и физкультпаузы на уроках, динамические паузы и физкультурные мероприятия на переменах, разнообразные спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, работу спортивно-оздоровительных клубов и секций, самостоятельные занятия физкультурой. То есть реализация проекта позволяет увеличить объём двигательной активности от 1 час в день до 2-х часов в день. Таким образом, объём двигательной активности каждого обучающегося вырастет до 10-14 часов в неделю (в соответствии с возрастом). А это является необходимым условием профилактики и сохранения здоровья. 2. Массовое вовлечение обучающихся и взрослого населения в систематические занятия физической культурой и спортом Для достижения поставленной задачи необходим комплексный подход к совершенствованию физического воспитания в образовательных организациях. В связи с этим, работа в ОО проводится по следующим приоритетным направлениям: Развитие игровых видов, массовых видов спорта в ОО В соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к развитию массовых видов спорта, в образовательных учреждениях надо создавать условия для: повышения уровня подготовки юных спортсменов по тем видам спорта, которые активно развиваются в Городищенском районе (футбол, баскетбол, волейбол, мини-футбол и др.) развития массовых видов спорта, популярных в мире ( спортивный туризм, спортивные танцы и др.). Создание школьных спортивных клубов для детей и взрослых Работа клубов позволит не только содержательно проводить внеурочное время, но и окажет определенное профилактическое воздействие, снизив негативное влияние улицы. При школах возможно создание семейных спортивных клубов, клубов здоровья с привлечением родительской общественности. Формирование команд и воспитание лидеров Для привлечения обучающихся к спортивно-массовым и физкультурно-оздоровительным мероприятиям и повышения эффективности необходимо создание команды - команды класса. Благодаря такому подходу весь класс может выступать на соревнованиях, помогая и поддерживая друг друга. Также в современных условиях важной задачей становится формирование команды школы, семейной команды, команды микрорайона, воспитание лидера, способного повести за собой и включить в работу каждого. В данную работу возможно подключение школьных психологов, классных руководителей, социальных педагогов. Организуются совместные квесты, мастер-классы, анкетирование, интерактивные уроки. Инновационные формы проведения физкультурных, спортивных мероприятий Модернизация физического воспитания в образовательных организациях предполагает инновационные формы спортивно-массовых мероприятий. В настоящее время к ним относятся квесты, флеш-мобы, фитнес-зарядка, пальчиковые игры на физкультминутках, игровые динамические перемены, переменка в ритме танца, шахматные перемены, автограф-шоу с профессиональными спортсменами, портфолио здоровья и другие формы. Особую популярность приобретает проектная деятельность, которая позволяет образовательным организациям приобрести необходимое спортивное оборудование и инвентарь. Интеграция спорта, творчества и интеллекта Одним их таких направлений является Спартианское движение. Оно объединяет ребят школьного возраста, их родителей и педагогов вокруг активной спортивной и творческой деятельности. Программа Спартианских игр включает в себя: спортивные соревнования; соревнования по туризму и ориентированию; конкурсы в различных видах искусства (в пении, танцах и т.д.); конкурс знатоков спорта и искусства: конкурсы технического творчества и др. Таким образом, каждый ученик класса может проявить себя с лучшей стороны и почувствовать себя уверенным игроком своей команды, не зависимо от уровня своей физической подготовки. Олимпийское образование Проведение занятий и спортивных мероприятий с участием знаменитых спортсменов и тренеров, подающих надежды юных спортсменов помогут сделать акцент на популярности занятий спортом, вместе с тем, воспитывая чувство патриотизма. Пропаганда физической культуры и спорта (информационное сопровождение). Особая роль в современных условиях принадлежит интернет ресурсам: создание спортивных сайтов, спортивных страничек, фото- и видеоальбомов должны быть общедоступными для каждого школьника. |
| 2.6. Планируемые показатели эффективности | Эффективность проекта определяется: массовостью участников проекта (количество обучающихся; количество родителей и жителей социума, вовлечённых в проект; количество школьных спортивных клубов); уровнем двигательной активности обучающихся, степенью их вовлеченности в систематические занятия физической культурой и спортом (количество часов двигательной активности в неделю каждого обучающегося; рейтинг личных достижений каждого обучающегося); уровнем достижений команд каждого класса (группы) образовательного учреждения (первенство классов-команд); уровнем заболеваемости учащихся простудными заболеваниями и т.д. Показатели эффективности: Доля охвата общеобразовательных организаций - 100%; Увеличение двигательной активности учащихся до 10 часов в неделю (доля ОО - 75%). Количество специалистов, занятых в системе физического воспитания и физкультурно-оздоровительной работы, прошедших повышение квалификации в сфере физической культуры и здоровьесбережения – 100%. Количество обучающихся, охваченных физкультурно-оздоровительными, массовыми мероприятиями – 80%. Количество обучающихся, охваченных физкультурно-оздоровительными мероприятиями в каникулярное время – 60%. Доля обучающихся – членов клубного движения – 50%. Количество проведенных соревнований, физкультурно-спортивных праздников, конкурсов на школьном уровне – 6-7 в четверть. Количество объединений физкультурно-спортивной направленности во внеурочной деятельности и дополнительном образовании школы. Повышение результативности участия в спортивных соревнованиях районного, городского, регионального уровня. Средний показатель физического развития школьников (по тестам Губернатора). Количество учащихся, переболевших простудными заболеваниями. |

Раздел 3. Ключевые события (дорожная карта) Проекта на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | ФИО ответственных исполнителей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование рабочих групп по управлению Проектом на региональном и муниципальном уровнях, на уровне образовательных организаций | февраль | Маслова Н.С., руководители организаций |
| 2 | Разработка критериев мониторинга реализации Проекта | март | Маслова Н.С. |
| 3 | Разработка плана-графика реализации проекта на муниципальном уровне, на уровне образовательной организации | март | Руководители проектов в ОО |
| 4 | Разработка комплекса физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для различных категорий учащихся с увеличением объёма двигательной активности до 10 часов в неделю (зарядка, физкультпаузы, динамические перемены, уроки физ-ры, спортчас, объединения, секции, массовые мероприятия и др.) | март | Руководители проектов в ОО |
| 5 | Подготовка и проведение районного фестиваля мастер-классов с участием известных спортсменов «Автограф-шоу «Сурское созвездие» | март | Маслова Н.С., руководители образовательных организаций |
| 6 | Подготовка и проведение школьных и муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по направлениям: Развитие игровых видов, массовых видов спорта в ОО; Развитие нетрадиционных видов спорта; Использование народных подвижных игр и забав; Командообразование и воспитание лидеров; Спартианское движение; Олимпийское образование; Пропаганда физической культуры и спорта | в течение года (в четверть не менее 6-7 мероприятий на школьном уровне) – вписать в дорожную карту | Руководители проектов в ОО |
| 7 | Создание стажировочных площадок «Совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в ОО» на базе МБОУ СОШ № 1 г. Городище, МБОУ СОШ №2 с. Средняя Елюзань | март | Маслова Н.С., Пискленова Ж.В., Мураева М.Ф. |
| 8 | Подготовка и проведение муниципального этапа межрегионального конкурса на лучшую методическую разработку по теме «Развитие компонентов художественно-эстетической культуры в программе «Разговор о правильном питании» | март-июнь | Маслова Н.С., руководители образовательных организаций |
| 9 | Участие в региональном телевизионном спортивно-игровом конкурсе с участием детей и их родителей «Мы – команда» | март-апрель | Маслова Н.С., руководители образовательных организаций |
| 10 | Подготовка и проведение районного этапа семейной фотографии «Кулинарное путешествие во времени» в рамках реализации программы «Разговор о правильном питании» | март-май | Маслова Н.С., руководители образовательных организаций |
| 11 | Подготовка и проведение районного этапа межрегионального конкурса детских проектов «Спортивный стадион» программы «Разговор о правильном питании» | март-май | Маслова Н.С., руководители образовательных организаций |
| 12 | Подготовка и проведение районного конкурса спортивных репортажей «Физкультура он-лайн» | апрель, 2 декада | Маслова Н.С., руководители образовательных организаций |
| 13 | Участие в областном фестивале здоровья «Спортивный калейдоскоп» | апрель, 3 декада | Маслова Н.С., руководители образовательных организаций |
| 14 | Разработка и оформление стендов о физической культуре и спорте, реализации Проекта в ОО | апрель | Руководители образовательных организаций |
| 15 | Разработка краткосрочных программ совместного активного отдыха детей и родителей физкультурно-спортивной направленности | апрель | Маслова Н.С., руководители образовательных организаций, руководители проектов |
| 16 | Разработка краткосрочных программ взаимодействия образовательной организации с заинтересованными ведомствами «Создание безопасной среды в школе и вне школы во время занятий физкультурой и спортом, во время активного отдыха» | апрель | Руководители образовательных организаций, руководители проектов |
| 17 | Подготовка и проведение районного фестиваля «Шахматная школа» | май, 2 декада | Маслова Н.С., руководители образовательных организаций |
| 18 | Проведение мониторинга физического развития учащихся в рамках спортивных состязания «Тесты Губернатора» | май | Руководители образовательных организаций, учителя физической культуры |
| 19 | Мониторинг работы образовательных организаций района по реализации Проекта | июнь | Маслова Н.С. |
| 20 | Создание электронного банка игр и упражнений на командообразование | июнь | Маслова Н.С., руководители проектов |
| 21 | Создание в образовательных организациях картотеки подвижных игр, русских народных игр и забав | август | Руководители проектов |
| 22 | Создание в образовательных организациях электронного банка презентаций нетрадиционных видов спорта (с правилами игры) | август | Руководители проектов |
| 23 | Работа секции по опыту реализации Проекта в рамках августовской педагогической конференции | август | Маслова Н.С. |
| 24 | Подготовка методических рекомендаций для учителей физической культуры и других педагогических работников | август-сентябрь | Маслова Н.С. |
| 25 | Подготовка пакета информационно-методических материалов для школ области по реализации Проекта | сентябрь | Маслова Н.С. |
| 26 | Проведение мониторинга физического развития учащихся в рамках спортивных состязания «Тесты Губернатора» | сентябрь | Руководители образовательных организаций, учителя физической культуры |
| 27 | Анализ занятости учащихся в объединениях физкультурно-спортивной направленности во внеурочной деятельности и дополнительном образовании | сентябрь-октябрь | Маслова Н.С., руководители проектов |
| 28 | Открытие новых объединений физкультурно-спортивной направленности во внеурочной деятельности и дополнительном образовании | сентябрь-октябрь | Маслова Н.С., руководители ОО, руководители проектов |
| 29 | Создание школьных спортивных клубов | сентябрь-октябрь | Маслова Н.С., руководители образовательных организаций |
| 30 | Создание клуба волонтёров или школьной группы поддержки на спортивно-массовых мероприятиях | сентябрь-октябрь | Руководители образовательных организаций, руководители проектов |
| 31 | Проведение выездных семинаров по обмену опытом, стажировок на базе образовательных организаций | октябрь | Маслова Н.С. |
| 32 | Разработка и оформление странички на школьном, муниципальном сайте «Движение нового поколения. Физкультура. Спорт. Здоровье» | октябрь | Маслова Н.С., руководители образовательных организаций, руководители проектов |
| 33 | Подготовка и проведение районного конкурса презентаций и видеороликов «Наш школьный спортивный клуб» | октябрь | Маслова Н.С., руководители образовательных организаций |
| 34 | Подготовка и проведение районного фестиваля открытых проектов учащихся физкультурно-спортивной направленности «Спортивный стиль» | октябрь | Маслова Н.С., руководители образовательных организаций |
| 35 | Подготовка и проведение районного конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и внеурочным формам работы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» | ноябрь, 2-3 декада | Маслова Н.С., руководители образовательных организаций |
| 36 | Создание интернет-сообщества «Движение нового поколения. Мы – за здоровый образ жизни!» | ноябрь | Руководители проектов |
| 37 | Подготовка и проведение районного конкурса методических разработок «Физкультурный прорыв» | декабрь, 3 декада | Маслова Н.С., руководители образовательных организаций |
| 38 | Мониторинг работы образовательных организаций области по реализации Проекта | декабрь | Маслова Н.С. |
| 39 | Популяризация реализации Проекта (размещение информации о реализации Проекта на сайтах Отдела образования, образовательных организаций; размещение методических материалов, лучших разработок, проектов обучающихся в банке лучших педагогических практик и др.) | В течение периода реализации проекта | Маслова Н.С., руководители проектов |
| 40 | Подготовка итоговых аналитических материалов по результатам реализации Проекта | декабрь | Маслова Н.С. |